УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                  		УТВЕРЖДЕН

Руководитель управления образования                                                                                                        Аким Бурабайского района

Акмолинской области                                                                                                                                       ______________Ташмагамбетов Т.Ж.

___________________Избасарова Б.С.

План мероприятий по реализации Государственной программы развития образования и науки

Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы по Бурабайскому району

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам (млн. тенге) |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение равного доступа к качественному дошкольному воспитанию и обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор. Доля детей 3-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением по обновленному содержанию | % |  |  | Отдел образования | 98,1 | 99.5 | 100 | 100 |  |  |
| Задача 1. Улучшить качественный состав педагогических кадров дошкольных организаций и повысить престиж профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля педагогических работников дошкольных организаций с высшим и техническо-профессиональным образованием по специальности «Дошкольное воспитание и обучение» | % |  |  | Отдел образования | 35,5 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация курсов повышения квалификации педагогических работников дошкольных организаций, в том числе онлайн обучение | млн. тг. | проведение курсов повышения квалификации | 2016-2019 годы | Отдел образования | в пределах средств, предусмотренных из РБ |  |  |  |  |  |
| 2 | Проработка вопроса по переходу на независимую сертификацию педагогических кадров для системы дошкольного воспитания и обучения |  | информация в МОН | 2016 год | Отдел образования | не требуется |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Увеличить сеть дошкольных организаций с учетом демографической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Уменьшение потребности в местах в дошкольные организации от общей потребности 2014 года (800 мест) | мест |  |  | Отдел образования | 2.046 | 1,979 | 1,659 | 1,210 |  |  |
|  | Показатель 2. Доля дошкольных организаций с полным днем пребывания от общего количества всех типов и видов | % |  |  | акиматы районов, городов, УО, Отдел образования | 47,2 | 52,8 Златополье, Катарколь, Урумкай | 65,6 Веденовка | 72 Каражар |  |  |
|  | Показатель 3. Доля мини-центров с кратковременным днем пребывания от общего их количества | % |  |  | Отдел образования | 52,8 19мц/36 | 47,2 16 мц/36 | 44,4 15 мц/36 | 41,7 21/15 |  |  |
|  | Показатель 4. Доля мест в частных дошкольных организациях от общего количества предоставленных мест | % |  |  | Отдел образования | 25,7 | 31,5 | 35 | 37 |  |  |
|  | Показатель 5. Доля дошкольных организаций, создавших условия для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями | % |  |  | Отдел образования | 60 6/10 Акбота Ромашка Бобек Одуванчик Мерей Малыш | 71,4 10/14 Радуга Окжетпес Наби Мерей новый | 71,4 | 71,4 |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание новых мест в различных типах и видах дошкольных организаций, в том числе за счет ГЧП | млн. тг. | информация в МОН | 2016-2019 годы | Отдел образования | в пределах средств, предусмотренных из РБ |  |  |  |  |  |
| 7 | Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение | млн. тг. | отчет МИО в МОН | 2016-2019 годы | Отдел образования | 352,864 | 492,742 468,0 488,0 1448,742 |  |  |  |  |
| Задача 3. Обновление содержания дошкольного воспитания и обучения, ориентированного на качественную подготовку детей к школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля детей 5-6 лет с высоким и средним уровнями умений и навыков в соответствии с системой индикаторов развития умений и навыков детей дошкольного возраста | % |  |  | акиматы районов, городов, УО Отдел образования | - | 60 | 70 | 80 |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка и внедрение системы индикаторов отслеживания развития умений у детей всех возрастных групп дошкольных организаций |  | методическое пособие | 2016 год– разработка, с 2017 года – внедрение | Отдел образования | не требуется |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка учебно-методических комплексов по дошкольному воспитанию и обучению, в том числе специальных программ для детей с особыми образовательными потребностями | млн.тг. | учебно-методические комплексы | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО, Отдел образования | в пределах средств, предусмотренных из РБ |  |  |  |  |  |
| 10 | Внедрение обновленного ГОСО и типовых образовательных программ дошкольного воспитания и обучения для детей от 1 до 6 лет |  | информация в МОН | декабрь 2016 года | акиматы районов, городов, УО, Отдел образования | не требуется |  |  |  |  |  |
| 11 | Внедрение элементов программы полиязычного образования с изучением казахского, русского и английского языков в организациях дошкольного воспитания и обучения |  | информация в МОН | декабрь 2017 года | акиматы районов, городов, УО, Отдел образования | не требуется |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Усовершенствовать менеджмент и мониторинг развития дошкольного воспитания и обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2. Доля обновленных образовательных программ повышения квалификации в области менеджмента для руководителей дошкольных организаций | % |  |  | УО, акиматы районов, городов, Отдел образования | 20 | 30 | 40 | 50 |  | в пределах средств, предусмотренных из РБ |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ежегодное прохождение курсов повышения квалификации руководителями дошкольных организаций, в том числе через онлайн обучение | млн.тг. | приказ МОН | 2016-2019 годы | акиматы районов, городов, УО, Отдел образования | 0,2 0,2 0,3 0,3 0,8 |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработка образовательных программ курсов повышения квалификации в области менеджмента для руководителей дошкольных организаций |  | приказ МОН | 2016-2019 годы | акиматы районов, городов, УО | не требуется |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение равного доступа к качественному среднему образованию, формирование интеллектуально, физически, духовно развитого и успешного гражданина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1. Доля школ, перешедших на обновленное содержание образования по опыту НИШ (в 2016 году – 1 класс; в 2017 году – 2, 5, 7 классы; в 2018 году – 3, 6, 8, 10 классы; в 2019 году – 4, 9, 11, 12 классы) | % |  |  | акиматы районов, городов, УО Отдел образования | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Целевой индикатор 2. Доля учащихся с успеваемостью на «хорошо» и «отлично» (качество обучения) | % |  |  | акиматы районов, городов, УО Отдел образования | 55 | 60 | 65 | 70 |  |  |
| Задача 1. Повышение престижа профессии педагогов и повышение их качественного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля молодых педагогов от общего количества педагогов | % |  |  | акиматы районов, городов, УО Отдел образования | 3,4 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |  |  |
|  | Показатель 2. Доля педагогов с высшей и первой категориями от общего количества педагогов | % |  |  | акиматы районов, городов, УО, Отдел образования | 50,9 | 52 | 53 | 54 |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение краткосрочных курсов повышения квалификации педагогов в рамках обновления содержания среднего образования, в том числе онлайн обучение и дистанционные курсы | млн. тг. | проведение курсов повышения квалификации | 2016-2019 годы | акиматы районов, городов, УО | 0,6 1,1 1,2 1,3 3,6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Проведение курсов повышения квалификации учителей по образовательным программам курсов, в том числе онлайн обучение и дистанционные курсы | млн. тг. | проведение курсов повышения квалификации | 2016-2019 годы | акиматы районов, городов, УО, Отдел образования | 0,6 1,1 1,2 1,3 3,6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение курсов повышения квалификации педагогов по программе нравственно-духовного образования «Самопознание», в том числе онлайн обучение и дистанционные курсы | млн.тг. | проведение курсов повышения квалификации | 2016-2019 годы | акиматы районов, городов, УО, Отдел образования | 0,6 1,1 1,2 1,3 3,6 |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение мероприятий по переходу на новую систему аттестации учителей, в том числе в рамках трехъязычного образования: учителя истории Казахстана – сертификаты КазТест, английского языка, информатики, химии, физики, биологии – TOEFL, IELTS и IT-компетенций педагогов | млн.тг. | информация в МОН | 2016-2019 годы | акиматы районов, городов, УО, Отдел образования | 0 2,789 |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведение районного конкурса «Лучший педагог» (ежегодно) | млн.тг. | приказ МОН приказ УО | 2016-2019 годы | Отдел образования | в пределах средств, предусмотренных из МБ |  |  |  |  |  |
| 19 | Проведение курсов повышения квалификации педагогов в рамках обновления содержания образования | млн.тг. | проведение курсов повышения квалификации | 2016-2019 годы | Отдел образования | в пределах средств, предусмотренных из РБ |  |  |  |  |  |
| 20 | Усовершенствование механизмов найма и профессионального роста учителей и привлечение специалистов со степенью «магистр образования» при отборе учителей для школ |  | информация в МОН | 2016-2019 годы | Отдел образования | не требуется |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечить инфраструктурное развитие среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля аварийных школ от общего количества школ | % |  |  | акиматы районов, городов, УО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Показатель 2. Доля школ, ведущих занятия в три смены | % |  |  | акиматы районов, городов, УО | 0 | 2,3 | 0 | 0 |  |  |
|  | Показатель 3. Доля школ, создавших условия для инклюзивного образования | % |  |  | акиматы районов, городов, УО | 39,5 | 50 | 60 | 70 |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство школ взамен аварийных и ликвидация трехсменных школ | млн.тг. | акт ввода объектов | 2016-2019 годы | УС, акиматы районов, городов, Отдел образования |  | 1236,0 309,0 1545,0 НФ, РБ |  |  |  |  |
| 22 | Обеспечение школ широкополосным интернетом | млн.тг. | информация в МОН | 2016-2019 годы | акиматы районов, городов, УО | 4,5 5,6 5,9 6,3 17,8 |  |  |  |  |  |
| 23 | Создание технической инфраструктуры (локально-вычислительная сеть, школьный сервер и компьютерный парк) для внедрения электронного обучения, в том числе за счет ГЧП | млн.тг. | информация в МОН | 2016-2019 годы | акиматы районов, городов, УО | 0 30,4 31,6 31,87 93,87 |  |  |  |  |  |
| 24 | Оснащение школ предметными кабинетами, в том числе классами робототехники: 2017 год – 4 кабинета (2 – химии, биологии), 2018 год – 4 кабинета (2 – химии, биологии), 2019 год - 4 кабинета (2 – химии, биологии). | млн.тг. | информация в МОН | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | 48,0 | в пределах предусмотренных средств из МБ, ГЧП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,0 | 12 | 13 | 14 | 39 | МБ |
| 26 | Разработка положения о психолого-педагогических консилиумах в организациях образования |  | предложения в МОН РК | ІІІ квартал 2016 года | УКЗиСП, акиматы районов, городов, УО | не требуется |  |  |  |  |  |
| 27 | Открытие опорных школ (ресурсных центров) для МКШ | млн.тг. | информация в МОН | 2016-2019 годы | акиматы районов, городов, УО | В пределах средств, выделенных из МБ, план на 2019 год открытие ресурсного центра на базе МШГ «Мирас» для основных школ с казахским яз. обучения. |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обновление содержания среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля детей, охваченных обновленным содержанием образования | % |  |  | акиматы районов, городов, УО | 12,5 | 40,8 | 75,3 | 100 |  |  |
|  | Показатель 3. Доля школ, применяющих ИКТ в образовательном процессе | % |  |  | акиматы районов, городов, УО, отдел образования | 30 | 50 | 60 | 90 |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Проработка вопроса по организации летней языковой школы для учащихся 5-11 классов |  | предложения в МОН | 2016 год | акиматы районов, городов, УО | не требуется |  |  |  |  |  |
| 29 | Разработка, издание и обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами школьников с особыми образовательными потребностями по видам нарушений, в том числе рельефно-точечным шрифтом для незрячих детей (шрифт Брайля) и укрупненным шрифтом для слабовидящих детей | млн.тг. | издание учебников и учебно-методических комплексов | ІІІ квартал 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | в пределах средств, предусмотренных из РБ |  |  |  |  |  |
| 30 | Участие в международном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS | млн.тг. | национальный отчет | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | в пределах средств, предусмотренных из РБ |  |  |  |  |  |
| 31 | Участие в международном исследовании качества естественно - математического образования TIMSS | млн.тг. | национальный отчет | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | в пределах средств, предусмотренных из РБ |  |  |  |  |  |
| 32 | Участие в международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS | млн.тг. | национальный отчет | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | в пределах средств, предусмотренных из РБ |  |  |  |  |  |
| 33 | Участие в международном исследовании оценки образовательных достижений обучающихся PISA |  | национальный отчет | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | В рамках предусмотренных средств из РБ |  |  |  |  |  |
| 34 | Поэтапный переход на пятидневное обучение в школе (в 2016 году – 1 класс; в 2017 году – 2, 5, 7 классы; в 2018 году – 3, 6, 8, 10 классы; в 2019 году – 4, 9, 11, 12 классы) |  | информация в МОН | ноябрь 2016- 2019 годов | акиматы районов, городов, УО | не требуется |  |  |  |  |  |
| 35 | Обеспечение равного доступа к информационным и образовательным ресурсам (объем открытого электронного контента – 100 % к 2020 году) | млн.тг. | информация в МНЭ | декабрь 2017-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | 0 10,37 8,27 8,17 26,81 |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Формирование у школьников духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля школьников, охваченных дополнительным образованием | % |  |  | акиматы районов городов, УО | 56,4 | 64,0 | 66 | 67 |  |  |
|  | Показатель 2. Доля обучающихся, охваченных спортивными секциями общеобразовательных школ, в том числе республиканскими детско-юношескими спортивными турнирами (спартакиада школьников и др.) | % |  |  | акиматы районов, городов, УФКиС | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 |  |  |
|  | Показатель 3. Доля школьников, охваченных детско-юношеским движением, в том числе движениями «Жас ұлан», «Жас қыран» | % |  |  | акиматы районов, городов, УО | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Расширение сети организаций дополнительного образования детей за счет: - планирования при строительстве жилых домов помещений на 1-х этажах для функционирования детских досуговых центров; - предоставления свободных помещений школ для функционирования детских досуговых центров | млн.тг. | информация в МОН | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | В пределах средств, выделенных из МБ |  |  |  |  |  |
| 37 | Расширение сети школьных спортивных секций в школах через создание спортивной лиги в каждой организации среднего образования | млн.тг. | информация в МОН | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | В пределах средств, выделенных из МБ |  |  |  |  |  |
| 38 | Оснащение современным оборудованием спортивных залов и организаций дополнительного образования | млн.тг. | информация в МОН | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | в пределах предусмотренных средств из МБ |  |  |  |  |  |
| 39 | Трансляция социального проекта Назарбаев Интеллектуальных школ «Шаңырақ», направленного на патриотическое воспитание |  | информация в МОН | І квартал 2016 года | акиматы районов, городов, УО | в пределах предусмотренных средств из МБ |  |  |  |  |  |
| 40 | Обеспечение роста количества кружков по интересам в общеобразовательных школах | млн.тг. | информация в МОН | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | в пределах предусмотренных средств из МБ |  |  |  |  |  |
| 41 | Предоставление льгот (бесплатные абонементы) для занятий массовыми видами спорта, а также посещения организаций культуры и спорта для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, детей с девиантным поведением | млн.тг. | информация в МОН | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | в пределах предусмотренных средств из МБ |  |  |  |  |  |
| 42 | Проведение спортивных соревнований между школами |  | информация в МОН | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | 0,8 0,9 1,0 1,1 3,0 |  |  |  |  |  |
| 43 | Создание Ассоциации вожатых и координаторов ЕДЮО «Жас ұлан», работа ЕДЮО «Жас-ұлан», подразделяющейся на два звена «Жас қыран» (7–9 лет, 2–4 классы) и «Жас ұлан» (9–16 лет, 5–9 классы), в том числе с привлечением волонтеров среди учащихся старших курсов и студентов |  | информация в МОН | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | не требуется |  |  |  |  |  |
| 44 | Привлечение учащихся к социальным акциям милосердия, доброй воли, социального равенства, межконфессиональной и этнической толерантности и др., в том числе с использованием медиаресурсов |  | информация в МОН | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | не требуется |  |  |  |  |  |
| 45 | Формирование у школьников культуры питания, в том числе посредством пропаганды сбалансированного здорового питания |  | информация в МОН | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УЗ | не требуется |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Усовершенствование менеджмента и мониторинга развития среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля школ, создавших попечительские советы | % |  |  | акиматы районов, городов, УО | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Проведение по итогам учебной четверти общественных слушаний (открытые доклады) перед родительской общественностью, в том числе в онлайн режиме |  | информация в МОН | июнь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | не требуется |  |  |  |  |  |
| 47 | Внедрение процесса подушевого финансирования во всех городских школах по итогам апробации |  | информация в МОН | декабрь 2016-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | 177,114 93,165 110,033 122,504 325,702 |  |  |  |  |  |
| 48 | Повышение квалификации руководителей школ на курсах в области менеджмента, в том числе через онлайн обучение и дистанционные курсы | млн.тг. | проведение курсов повышения квалификации | 2016-2019 годы | акиматы районов, городов, УО | В пределах средств, выделенных из МБ |  |  |  |  |  |
| 49 | Разработка образовательных программ курсов повышения квалификации в области менеджмента с учетом инновационных форм управления для руководителей школ, в том числе онлайн и дистанционные курсы |  | образовательные программы | 2016-2019 годы | акиматы районов, городов, УО | не требуется |  |  |  |  |  |
| 50 | Создание попечительских советов в пилотных школах, апробируемых в рамках внедрения подушевого финансирования |  | информация в МОН | декабрь 2017-2019 годов | акиматы районов, городов, УО | не требуется |  |  |  |  |  |
| Цель: Социально-экономическая интеграция молодежи через создание условий для получения технического и профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение престижа системы ТиПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Охват молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием | % |  |  | УО, акиматы районов, городов | 22,2 | 22,3 | 22,5 | 22,6 |  |  |
|  | Итого затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обеспечение равного доступа к качественному дошкольному воспитанию и обучению:

Целевых индикаторов -1; Задач-4; Показателей-8; Мероприятий -10;

Обеспечение равного доступа к качественному среднему образованию, формированию интелектуально, физически, духовно развитого и успешного гражданина:

Целевых индикаторов -2; Задач-5; Показателей-11; Мероприятий -35;

Социально-экономическая интеграция молодежи через создание условий для получения технического и профессионального образования:

Задач-1; Показателей-1;

Согласовано

Заместитель акима Бурабайского района _________________Нурпанова М.Б.

Руководитель

отдела образования Бурабайского района_________________Тулегенов Ж.М.