БЕКІТІЛДІ                                                                                                                                       		БЕКІТІЛДІ

Ақмола облысы                                                                                                                                                   Бурабай ауданының әкімі

білім басқармасының басшысы                                                                                                                    ______________ Т.Ж. Ташмағамбетов

______________Б.С. Ізбасарова

Бурабай ауданы бойынша Қазақстан Республикасындағы білім беруді және ғылымды дамытудың

2016 – 2019 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі

іс-шаралар жоспары

| р/с № | Атауы | Өлшем бірлігі | Аяқталу нысаны | Орындау мерзімі | Орындауға жауапты | Оның ішінде жылдар бойынша (млн. теңге) |  |  |  |  | Қаржы-ландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | барлығы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мақсаты: Сапалы мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға тең қолжетерлікті қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нысаналы индикатор. Жаңартылған маз-мұн бойынша мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытумен қам-тылған 3-6 жастағы балалар үлесі | % |  |  | Білім бөлімі | 98,1 | 99.5 | 100 | 100 |  |  |
| 1 Міндет. Мектепке дейінгі ұйымдарының педагогикалық кадрларының сапалы құрамын жақсарту және кәсіптік мәртебесін көтеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Көрсеткіш 1. Мектепке дейінгі ұйымдардағы «Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары және техникалық-кәсіби білімі бар педагогикалық қызметкерлердің үлесі | % |  |  | Білім бөлімі | 35,5 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |  |  |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мектепке дейінгі ұйымдардардың педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арт-тыру курстарын, оның ішінде онлайн оқытуды ұйымдастыру | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016-2019 жылдар | Білім бөлімі | РБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 2 | Мектепке дейінгі тәрбиелуе мен оқыту жүйесі үшін педагогикалық кадрлардың тәу-елсіз сертифи-катына көшу бойынша сұрақты пысықтау |  | БҒМ ақпарат | 2016 жыл | Білім бөлімі | қажет емес |  |  |  |  |  |
| 2 Міндет. Демографиялық жағдайды есепке алумен мектепке дейінгі ұйым жүйесін арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Көрсеткіш 1. 2014 жылдың жалпы қажеттілі-гінен мектепке дейінгі ұйымдарда орындарға қажет-тілікті азайту (800 орын) | орын |  |  | Білім бөлімі | 2.046 | 1,979 | 1,659 | 1,210 |  |  |
|  | Көрсеткіш 2. Барлық үлгі және түрлерінің жалпы санынан толық күн болатын мектепке дейінгі ұйым үлесі | % |  |  | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | 47,26 | 52,8 Златополье, Қатар-көл, Ұрым-қай | 65,6 Веденов | 72 Қаражар |  |  |
|  | Көрсеткіш 3. Шағын орталық-тардың жалпы санынан жарты күн болатын шағын орталық үлесі | % |  |  | Білім бөлімі | 52,8 19шо/36 | 47,2 16 шо/36 | 44,4 15 шо/36 | 41,7 21/15 |  |  |
|  | Көрсеткіш 4. Ұсынылған орындардың жалпы санынан жеке-меншік мектепке дейінгі ұйымдар-дағы орындар үлесі | % |  |  | Білім бөлімі | 25,7 | 31,5 | 35 | 37 |  |  |
|  | Көрсеткіш 5. Ерекше білім беру қажеттіліктерімен балаларды тәрбие-леу мен оқыту үшін жағдай жасаған мектепке дейінгі ұйым үлесі | % |  |  | Білім бөлімі | 60 6/10 Ақбота Ромашка Бөбек Одуванчик Мерей Малыш | 71,4 10/14 Радуга Оқжетпес Нәби Мерей жаңа | 71,4 | 71,4 |  |  |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Әр түрлі үлгідегі мектепке дейінгі ұйымда, оның МЖС есебінен жаңа орындар құру | млн. тг. | БҒМ ақпарат | 2016-2019 жылдар | Білім бөлімі | РБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 7 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру | млн. тг. | ЖАО БҒМ есебі | 2016-2019 жылдар | Білім бөлімі | 352,864 | 492,742 468,0 488,0 1448,742 |  |  |  |  |
| 3 Міндет. Мектепке балаларды сапалы дайындауға бағытталған мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту мазмұнын жаңарту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Көрсеткіш 1. Мектепке дейінгі жастағы балалар-дың білігі мен дағдыларын дамы-ту индикаторлары жүйесіне сәйкес жоғары және орта деңгейлі білік пен дағдылары бар 5-6 жастағы балалар үлесі | % |  |  | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | - | 60 | 70 | 80 |  |  |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мектепке дейігі ұйымдардағы бар-лық жас топтарын-дағы балаларда біліктерді дамы-туды бақылаудан индикаторлар жүйесін құрастыру және енгізу |  | әдістемелік құрал | 2016 жыл– құрастыру, 2017 жылдан – енгізу | Білім бөлімі | қажет емес |  |  |  |  |  |
| 9 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту бойынша оқу-әдістемелік ке-шендерді, ерекше білім беру қажеттілігімен бала-ларға арна-лған арнайы бағдарламалар құрастыру | млн.тг. | Оқу-әдістемелік кешендер | желтоқсан 2016-2019 жылдар | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | РБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 10 | 1-ден 6 жасқа дейінгі балаларға арналған жаңар-тылған ЖМББ және үлгі білім беру бағдарлам-аларын енгізу |  | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2016 жыл | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | қажет емес |  |  |  |  |  |
| 11 | Мектепке дейінгі білім беру ұйым-дарында қазақ, орын және ағыл-шын тілдерін үйретумен көп тілді оқыту бағдарламасының элементтерін енгізу |  | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2017 жыл | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | қажет емес |  |  |  |  |  |
| 4 Міндет. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту мониторингін және менеджментті жетілдіру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Көрсеткіш 2. Мектепке дейінгі ұйым басшыларына арналған менед-жмент саласында біліктілікті артты-рудың жаңар-тылған білім беру бағдарламасының үлесі | % |  |  | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | 20 | 30 | 40 | 50 |  | РБ көзделген қаражат шегінде |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мектепке дейінгі ұйым басшылары-ның біліктілігін арттыру курстары-нан, оның ішінде онлайн оқытуды жыл сайын өту | млн.тг. | БҒМ бұйрығы | 2016-2019 жылдар | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | 0,2 0,2 0,3 0,3 0,8 |  |  |  |  |  |
| 13 | Мектепке дейінгі ұйым басшыларына арналған менедж-мент саласында біліктілікті артты-рудың білім беру бағдарламасын құ-растыру |  | БҒМ бұйрығы | 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | қажет емес |  |  |  |  |  |
| Мақсаты: Сапалы орта білімге қолжетерлікті қалыптастыру, интеллектуальды, физикалық, рухани дамыған және табысты азаматты қалыптастыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нысаналы индикатор 1. НЗМ тәжірибесі бойынша жаңар-тылған білім беру мазмұнына көшкен мектептер үлесі (2016 жылы – 1 сынып; 2017 жылы – 2, 5, 7 сыныптар; 2018 жылы – 3, 6, 8, 10 сыныптар; 2019 жылы – 4, 9, 11, 12 сыныптар) | % |  |  | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Нысаналы индикатор 2. «жақсы» және «үздік» үлгерімі бар оқушылар үлесі (оқу сапасы) | % |  |  | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | 55 | 60 | 65 | 70 |  |  |
| 1 Міндет. Педагог кәсібінінің мәртебесін көтеру және сапалы құрамын арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Көрсеткіш 1. Педагогтардың жалпы санынан жас педагогтардың үлесі | % |  |  | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | 3,4 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |  |  |
|  | Көрсеткіш 2. Педагогтардың жалпы санынан жоғары және бірініші санатты педагогтар үлесі | % |  |  | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | 50,9 | 52 | 53 | 54 |  |  |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында қысқа мерзімді білік-тілікті арттыру курстарын, оның ішінде онлайын оқыту және қашық-тықтағы курстарды өткізу | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | 0,6 1,1 1,2 1,3 3,6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Курстардың білім беру бағдарламасы бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстарын, оның ішінде онлайн оқыту және қашықтықтағы курстарды өткізу | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016-2019 жылдар | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | 0,6 1,1 1,2 1,3 3,6 |  |  |  |  |  |
| 16 | «Өзін-өзі тану» адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасы бойынша педагогтардың бі-ліктілігін арттыру курстарынғ оның ішінде онлайн оқыту және қашық-тықтағы курстарды өткізу | млн.тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016-2019 жылдар | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | 0,6 1,1 1,2 1,3 3,6 |  |  |  |  |  |
| 17 | Мұғалімдерді ат-тестаттаудың жаңа жүйесіне көшу бойынша, оның ішінде үш тілдік білім беру аясында іс-шаралар өткізу: Қазақстан тарихы мұғалімдері – КазТест серти-фикаты, ағылшын тілі, информатика, химия, физика, биология – TOEFL, IELTS және IT-педагогтардың құзыретінде | млн.тг. | БҒМ ақпарат | 2016-2019 жылдар | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | 0 2,789 |  |  |  |  |  |
| 18 | «Үздік педагог» аудандық кон-курсын өткізу (жыл сайын) | млн.тг. | БҒМ бұйрығы ББ бұйрығы | 2016-2019 жылдар | Білім бөлімі | ЖБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 19 | Білім мазмұнын жаңарту аясында біліктілікті арттыру курстарын өткізу | млн.тг. | Біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016-2019 жылдар | Білім бөлімі | РБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 20 | Мектептерге мұға-лімдерді іріктеу кезінде «білім магистрі» деңгейлі мамандарды тарту және жалдау механизмін және мұғалімдердің кә-сіби өсуін жетілдіру |  | БҰМ ақпарат | 2016-2019 жылдар | Білім бөлімі | қажет емес |  |  |  |  |  |
| 2 Міндет. Орта білім беруді инфрақұрылымды дамуын қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Көрсеткіш 1. Мектептердің жал-пы санынан апатты мектептер үлесі | % |  |  | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Көрсеткіш 2. Сабақты үш ауысымда өткізетін мектептер үлесі | % |  |  | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | 0 | 2,3 | 0 | 0 |  |  |
|  | Көрсеткіш 3. Инклюзивтік білім беру үшін жағдай жасаған мектептер үлесі | % |  |  | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | 39,5 | 50 | 60 | 70 |  |  |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Апатты мектептер орнына мектептер салы және үш ауысымды мектептерді тарату | млн.тг. | Объектіні енгізу актісі | 2016-2019 жылдар | СБ, аудан, қала әкімдіктері, Білім бөлімі |  | 1236,0 309,0 1545,0 ҰҚ, РБ |  |  |  |  |
| 22 | Мектептерді кең жолақты интер-нетпен қамтамасыз ету | млн.тг. | БҒМ ақпарат | 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | 4,5 5,6 5,9 6,3 17,8 |  |  |  |  |  |
| 23 | Электрондық оқы-ту жүйесін енгізу үшін, оның ішінде МЖС есебінен техникалық инфра-құрылымды құру (локальды-есептеу жүйесі, мектеп сервері және ком-пьютерлік саябақ) | млн.тг. | БҒМ ақпарат | 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | 0 30,4 31,6 31,87 93,87 |  |  |  |  |  |
| 24 | Мектептерді пән кабинеттерімен, оның ішінде робо-тотехника сынып-тарымен жабдықтау: 2017 жыл – 4 кабинет (2-химия, биология), 2018 жыл – 4 кабинет (2-химия, биология), 2019 жыл – 4 кабинет (2-химия, биология) | млн.тг. | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | 48,0 | ЖБ, МЖС көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,0 | 12 | 13 | 14 | 39 | ЖБ |
| 26 | Білім беру ұйымдарында пси-холого-педагоги-калық консилиум туралы ережені құрастыру |  | ҚР БҒМ ұсыныс | 2016 жылдың ІІІ тоқсаны | Жжәне ӘБКБ, аудан, қала әкімдіктері, ББ | қажет емес |  |  |  |  |  |
| 27 | ШЖМ үшін тірек мектептерді ашу (ресурстық орталықтарды) | млн.тг. | БҒМ ақпарат | 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | ЖБ бөлінген қаржы шегінде, 2019 жылға жоспар қазақ тілінде оқытатын негізгі мектептер үшін «Мирас» КМГ базасында ресурстық орталық ашу. |  |  |  |  |  |
| 3 Міндет. Орта білім беру мазмұнын жаңарту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Көрсеткіш 1. Жаңартылған білім беру мазмұнымен қамтылған балалар үлесі | % |  |  | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | 12,5 | 40,8 | 75,3 | 100 |  |  |
|  | Көрсеткіш 3. Білім беру үде-рісінде АКТ пайдаланатын мек-тептер үлесі | % |  |  | аудан, қала әкімдіктері, ББ, Білім бөлімі | 30 | 50 | 60 | 90 |  |  |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 5-11 сынып оқушылары үшін жазғы тіл мектептерін ұйым-дастыру бойынша сұрақты пысықтау |  | БҒМ ұсыныс | 2016 год | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | қажет емес |  |  |  |  |  |
| 29 | Бұзушылықтары бойынша ерекше біліи беру қажеттіліктерімен білім алушыларға арналған, оның ішінде көрмейтін балаларға арналған рельефті-нүкте шрифті (Брайля шрифті) және нашар көретін балаларға ірі шрифті оқулық-тарды және оқу-әдістемелік кешен-дерді басып шығаруды құрас-тыру және қамтамасыз ету | млн.тг. | издание учебников и учебно-методических комплексов | ІІІ квартал 2016-2019 годов | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | РБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 30 | PIRLS мәтінің оқу сапасы және түсіну халықаралық зерттеуге қатысу | млн.тг. | ұлттық есеп | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | РБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 31 | TIMSS жараты-лыстану-матема-тика сапасы халықаралық зерт-теуге қатысу | млн.тг. | ұлттық есеп | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | РБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 32 | ICILS компью-терлік және ақпараттық сауат-тылық халық-аралық зерттеуге қатысу | млн.тг. | ұлттық есеп | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | РБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 33 | PISA білім алушылардың білім жетістіктерін баға-лау халықаралық зерттеуге қатысу |  | ұлттық есеп | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | В рамках предусмотренных средств из РБ |  |  |  |  |  |
| 34 | Мектепте бес күндік оқуға кезеңдеп көшу 2016 жылы – 1 сынып; 2017 жылы – 2, 5, 7 сыныптар; 2018 жылы – 3, 6, 8, 10 сыныптар; 2019 жылы – 4, 9, 11, 12 сыныптар) |  | БҒМ ақпарат | қараша 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | қажет емес |  |  |  |  |  |
| 35 | Ақпараттық және білім беру ресурстарына тең қолжетерлікті қамтамасыз ету (ашық электрондық контент көлемі – 2020 жылға 100 %) | млн.тг. | ҰЭМ ақпарат | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | РБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 4 Міндет. Білім алушыларда «Мәңгілік ел» жалпы ұлттық патроиттық идея рухани-адамгершілік құндылықтарды және салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Көрсеткіш 1. Қосымша білім берумен қамтылған білім алушылар үлесі | % |  |  | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | 56,4 | 64,0 | 66 | 67 |  |  |
|  | Көрсеткіш 2. Жалпы білім беретін мектептер-де спорттық секциялармен, оның ішінде республикалық ба-лалар-жасөспірім-дер спорт турнир-лерімен (оқушылар спартакиадасы және т.б.) қамтыл-ған білім алушылар үлесі | % |  |  | Аудан, қала әкімдіктері, ҚБ және СБ | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 |  |  |
|  | Көрсеткіш 3. Балалар-жасөс-пірімдер қозғалы-сымен, оның ішінде «Жас ұлан», «Жас қыран» қозғалыс-тарымен қамтылған білім алушылар үлесі | % |  |  | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Балаларға қосымша білім беретін ұйым жүйесін келесі есебінен кеңейту: - балалардың бос уақыттарын өткі-зетін орталық-тардың жұмыс істеуі үшін тұрғын үйлерді салу кезінде 1-қабаттарда жоспар-лау; - балалардың бос уақыттарын өткізетін орталық-тардың жұмыс істеуі үшін бос бөлмелерді беру | млн.тг. | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | ЖБ бөлінген қаржы шегінде |  |  |  |  |  |
| 37 | Әр орта білім беру ұйымында спорт лигасын құру арқылы мектеп-терде спорт сек-цияларының жүйе-сін кеңейту | млн.тг. | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | ЖБ бөлінген қаржы шегінде |  |  |  |  |  |
| 38 | Спорт залдарын және қосымша білім беру ұйым-дарын заманауи жабдықтармен жаб-дықтау | млн.тг. | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | ЖБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 39 | Патриоттық тәр-биеге бағытталған «Шаңырақ» Назар-баев Зияткерлер мектептер әлеу-меттік жобасын трансляциялау |  | БҒМ ақпарат | 2016 жылдың І тоқсаны | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | ЖБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 40 | Жалпы білім беретін мектеп-терде қызығушы-лықтары бойынша үйірмелер санының өсуін қамтамасыз ету | млн.тг. | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | ЖБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 41 | Тұрмысы нашар және көп балалы отбасыларының ба-лалары, жетім балалар және девиантты қылық-ты балалар үшін спорттың жаппай түрлеріне, сондай-ақ мәдениет және спорт ұйымдарына баруы үшін жеңілдік беру (тегін абонемент) | млн.тг. | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | ЖБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 42 | Мектептер ара-сында спорт жарыстарын өткізу |  | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | 0,8 0,9 1,0 1,1 3,0 |  |  |  |  |  |
| 43 | «Жас ұлан» ББЖҰ тәлімгерлер және үйлестірушілер ас-социациясын құру, «Жас қыран» (7–9 жас, 2–4 сыныптар) және «Жас ұлан» (9–16 жас, 5–9 сыныптар) екі звеноға бөлінетін «Жас ұлан» ББЖҰ, оның ішінде жо-ғары курс оқушы-лары және сту-денттер арасында волонтерлерді тар-тумен жұмыс істеу |  | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | қажет емес |  |  |  |  |  |
| 44 | Оқушыларды әлеу-меттік мейірім акцияларына, ер-кіндік, әлеуметтік теңдік,конфессиональаралық және этникалық толеран-ттылық және т.б. оның ішінде медиа-ресурстарды пайда-ланумен тарту |  | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | қажет емес |  |  |  |  |  |
| 45 | Білім алушыларда тамақтану мә-дениетін, оның ішінде дәруменді сау тамақтануды насихаттаумен қалыптастыру |  | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдіктері, ББ | қажет емес |  |  |  |  |  |
| 5 Міндет. Орта білім беруді дамытуды мониторингілеуді және менеджментті жетілдіру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Көрсеткіш 1. Қорғашылық ке-ңестерін құрған мектептер үлесі | % |  |  | Аудан, қала әкімдік-тері, ББ | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Оқу тоқсанының қорытындысы бойынша ата-аналар қоғам-дастығы алдыңда қоғамдық тыңда-лымды (ашық баяндамалар), оның ішінде онлайын режимінде өткізу |  | БҒМ ақпарат | маусым 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдік-тері, ББ | қажет емес |  |  |  |  |  |
| 47 | Мақұлдау қоры-тындысы бойынша барлық қала мектептерінде жан басына қаржы-ландыру үдерісін енгізу |  | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдік-тері, ББ | 177,114 93,165 110,033 122,504 325,702 |  |  |  |  |  |
| 48 | Менеджмент сала-сында курстарды, оның ішінде он-лайн оқытуда және қашықтық-тағы курстарда мектеп басшылары-ның біліктілігін арттыру | млн.тг. | біліктілікті арттыру бойынша курстарды өткізу | 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдік-тері, ББ | РБ көзделген қаражат шегінде |  |  |  |  |  |
| 49 | Мектеп басшылары үшін нновациялық нысандарды есепке алумен менедж-мент саласында біліктілікті арттыру курстарының, оның ішінде онлайын және қашық-тықтағы курстар-дың білім беру бағдарламаларын құрастыру |  | білім беру бағдарламалары | 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдік-тері, ББ | қажет емес |  |  |  |  |  |
| 50 | Жан басына қар-жыландыруды енгізу аясында мақұлдаудан өтіп жатқан пилоттық мектептерде Қор-ғаншылық кеңес-терін құру |  | БҒМ ақпарат | желтоқсан 2016-2019 жылдар | Аудан, қала әкімдік-тері, ББ | қажет емес |  |  |  |  |  |
| Мақсаты: Техникалық және кәсіби білім алу үшін жағдай жасау арқылы жастарды әлеуметтік-экономикалық интеграциялау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Міндет. Т және КБ жүйесінің мәртебесін арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Көрсеткіш 1. Тұрпатты жастағы жастарды техни-калық және кәсіби білім беру мен қамту (14-24 жас) | % |  |  | Аудан, қала әкімдік-тері, ББ | 22,2 | 22,3 | 22,5 | 22,6 |  |  |
|  | Барлық шығын: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖБ |
|  |  | Барлығы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сапалы мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға тең қолжетерлікті қамтамасыз ету:

Нысаналы индикатор -1; Міндет-4; Көрсеткіштер-8; Іс-шара -10;

Сапалы орта білім беруге тең қолжетерлікті қамтамасыз ету, интеллектуальды, физикалы, рухани дамыған және табысты азаматты қалыптастыру:

Нысаналы индикатор -2; Міндет-5; Көрсеткіштер-11; Іс-шара -35;

Техникалық және кәсіби білім алу үшін жағдай жасау арқылы жастарды әлеуметтік-экономикалық интеграциялау:

Міндет-1; Көрсеткіштер-1;

Келісілді

Бурабай ауданы әкімінің орынбасары        _________________ М.Б. Нұрпанова

Бурабай ауданы білім бөлімінің басшысы_________________ Ж.М.Төлегенов